АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

село  Лозовое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля  2024г.                                                                                           № 23

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы «Социально-экономического

развития Лозовского сельского поселения” за  2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации Ровеньского  района от 28.02.2014 г. № 123 "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ровеньского района", постановлением администрация  Лозовского сельского поселения  от  26.03.2014 г. № 7/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ    Лозовского сельского поселения»,  администрация Лозовского сельского поселения

постановляет:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально- экономического развития Лозовского сельского поселения» за 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лозовского сельского поселения                                                В.В. Петренко

- Отчет

о реализации Муниципальной программы

Лозовского сельского поселения муниципального района

«Ровеньский район» Белгородской области.

Утверждаю

глава администрации

Лозовского сельского поселения

В.В. Петренко

_______________________

"15" января 2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы

Лозовского сельского поселения

за 2023г.

Наименование

муниципальной

программы:                «Социально – экономическое развитие Лозовского

сельского поселения на 2015 – 2025 годы»

Ответственный

исполнитель:                                     Петренко Виктор Васильевич

Дата формирования отчета:15.01.2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе финансирования, реализации и эффективности муниципальной программы Лозовского сельского поселения за  2023г.

В Лозовском сельском поселении ведется работа по реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на улучшение показателей развития поселения и повышение эффективного использования бюджетных средств. 
Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 12.09.2014года  № 40  утверждена  муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы», а так же  Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 14.04.2020г. № 11 утверждено включение 2 этапа на 2021 — 2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»,  которая включает в себя 9 подпрограмм.  Фактически в отчетном периоде, в соответствии с приоритетностью, экономической и социальной эффективностью, принято к финансированию 7 муниципальных подпрограмм на общую сумму 6030,1 тыс. руб..  Профинансированы в  2023г. мероприятия 7 муниципальных подпрограммы на сумму 5466 тыс. руб., при плане на  2023г. 6030,1 тыс. руб., что составляет 90,6% выполнения. Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий за  2023 год приведено в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования на 2023г в тыс. руб. | объем финансирования на 2023г в тыс. руб | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в тыс. руб. | в % от плана за 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 |
| в т. ч. |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 |

Практически полное освоение финансовых средств за  2023г. отмечается при реализации семи муниципальных подпрограмм :

- «Благоустройство территории населенных пунктов Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы». При лимите финансовых средств на 2023г. в объеме 303 тыс. руб., освоено 285,8 тыс. руб., что составляет 94,3% к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию освещения улиц.

- Целевой показатель  «Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения». Плановое значение на  2023 год – 18 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 18%. Показатель достигнут.

- «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.». При лимите финансовых средств на   2023г. в объеме 466тыс. руб., освоено 449,5 тыс. руб., что составляет 96,5 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию культурно-досуговой деятельности населения поселения, а так же на меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Целевой показатель «Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях». Плановое значение на   2023 год – 70 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 70 %. Показатель достигнут.

- «Совершенствование и развитие дорожной сети  в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.».  Годовой  лимит финансовых средств составляет 158 тыс. руб. При лимите финансовых средств на  2023г. в объеме 158тыс. руб., За  2023год освоено 128,4 тыс. руб., что составляет 81,3% к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на очистку дорог  от снега.

- Целевой показатель «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ».Плановое значение на  2023 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 100 %. Показатель достигнут.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы»» При лимите финансовых средств на  2023г. в объеме 3520  тыс. руб., освоено 3394 тыс. руб., что составляет 96,4 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на обеспечение функций органов власти и на расходы по оплате труда главы администрации.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2023 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 96,4%. Незначительное отклонение фактического от планового значения связано с экономией по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам.

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»  в частности обеспечение пожарной безопасности на территории Лозовского сельского поселения.   При лимите финансовых средств на   2023г. в объеме 1354,8тыс. руб.,  освоено 980,9 тыс. руб., что составляет 72,4 % к  плану.   Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, поддержка граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2023 г.– 100 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 72,4 %.  Отклонение фактического от планового значения   связано с экономией по приобретению материалов для членов ДНД, по материальному стимулированию членов ДНД за охрану общественного порядка на территории Лозовского сельского поселения.

- Противодействие терроризму и экстремизму  в частности мероприятия по обеспечению антитеррористической  защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.  Годовой лимит финансовых средств составляет 2 тыс. руб. В 2023г.  освоено 2 тыс. руб. . финансовое обеспечение программы  направлено на приобретение буклетов и листовок. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области противодействие терроризму и экстремизму, защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2023 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2024 –100 %. Показатель достигнут.

- 7.    «Доступная среда». Годовой лимит финансовых средств составляет 226,3 тыс. руб. За  2023 г.  освоено 225,4 тыс.рублей .  Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2023 г.– 100 %, фактическое значение на 01.01.2024 – 99,6 %. Показатель  достигнут. Финансовое обеспечение программы  направлено на устройство пандуса к зданию Лозовского СДК филиала МБУК «Ровеньский ЦКР»

Выполнение семи подпрограмм признается эффективным.

Зам. главы администрации                                       Е.Л. Тупика

Экономист-финансист                                              Е.А. Кутовая

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальной

программы информации в рамках обеспечения

мониторинга муниципальной программы

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе " "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 | 90,6 |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 303 | 303 | 285,8 | 94,3 | 94,3 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 - Реализация мероприятий в области благоустройства |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 79 | 79 | 77,8 | 98,5 | 98,5 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 224 | 224 | 208 | 92,9 | 92,9 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно – досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 466 | 466 | 449,5 | 96,5 | 96,5 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 453 | 453 | 441,8 | 97,5 | 97,5 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 13 | 13 | 7,7 | 59,2 | 59,2 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | МКУК «Лозовская сельская библиотека» | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2020 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.03. 2023 | 31.12. 2023 | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 3520 | 3520 | 3394 | 96,4 | 96,4 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение деятельности функций органов власти сельского поселения» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 3516 | 3516 | 3390,2 | 96,4 | 96,4 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.2 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
| 6.1 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
| 7.1 | Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» |  | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 8.1 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» |  |  | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Подпрограмма 9 Доступная среда | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 01.01 2023 | 31.12. 2023 | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя |  | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения | Х |  | % | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| 3 | Показатель3. охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  |  | % | - 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| 5 | Показатель5. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 3520 | 3394 | 96,4 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам |
| 6 | Показатель6. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | Экономия по приобретению материалов для членов ДНД. Экономия по материальному стимулированию членов ДНД за охрану общественного порядка на территории Лозовского сельского поселения |
| 7 | Показатель7. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
| 8 | Показатель 8. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 | Планировалось приобретение табличек |
| 9 | Показатель 9. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | Незначительная экономия по устройству пандуса к зданию Лозовского СДК филиала МБУК «Ровеньский ЦКР» |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения |  |  | % | 18 | 18 | 18 | 100 |  |
| Основные мероприятия1.1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 "Реализация мероприятий в области благоустройства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Площадь благоустроенных парков и скверов |  |  | кв.м. | 10630 | 10630 | 10630 | 100 |  |
| 1.1.2.2 | Приобретение посадочного материала |  |  | шт | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | Количество обслуживаемых кладбищ |  |  | шт | 5 | 3 | 3 | 100 |  |
| 1.1.2.4 | Количество обслуживаемых памятников |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 «Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно- досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий, человек. |  | человек |  | 370 | 370 | 370 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основные мероприятия 3.1.1 «Обеспечение деятельности учреждений библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4«Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 3520 | 3394 | 96,4 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Обеспечение деятельности местной администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 2742,5 | 2620,1 | 95,5 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.2 «Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 773,5 | 770,1 | 99,6 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда |
| Основные мероприятия 5.1.3 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.2 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 4 | 3,8 | 95 | Экономия по закупкам образовательных услуг |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | Экономия по приобретению материалов для членов ДНД. Экономия по материальному стимулированию членов ДНД за охрану общественного порядка на территории Лозовского сельского поселения |
| Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 ««Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
| Подпрограмма 8 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 0 | 0 | 0 | Планировалось приобретение таблички |
| Подпрограмма 9 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | Незначительная экономия по устройству пандуса к зданию Лозовского СДК филиала МБУК «Ровеньский ЦКР» |

- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 6030,1 | 6030,1 | 5466 | 90,6 | 90,6 |
|  |  | Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 4559,1 | 4559,1 | 4107,8 | 90,1 | 90,1 |
|  |  | МКУК «Лозовский сельский дом культуры» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Лозовская АХС» |  | Х | Х | Х | 1471 | 1471 | 1358,2 | 90,1 | 90,1 |
|  |  | МКУК «Лозовская сельская библиотека» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 303 | 303 | 285,8 | 94,3 | 94,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 303 | 303 | 285,8 | 94,3 | 94,3 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 303 | 303 | 285,8 | 94,3 | 94,3 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1 - Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы.» | всего, в том числе | X | X | X | X | 79 | 79 | 77,8 | 98,5 | 98,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 79 | 79 | 77,8 | 98,5 | 98,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 79 | 79 | 77,8 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 200 | 79 | 79 | 77,8 | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» | всего, в том числе | X | X | X | X | 224 | 224 | 208 | 92,9 | 92,9 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 224 | 224 | 208 | 92,9 | 92,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 224 | 224 | 208 | 92,9 | 92,9 |
|  |  | ... | 905 | 0503 | 01102 81340 | 500 | 224 | 224 | 208 | 92,9 | 92,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 466 | 466 | 449,5 | 96,5 | 96,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 466 | 466 | 449,5 | 96,5 | 96,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 466 | 466 | 449,5 | 96,5 | 96,5 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | 01201 00000 | X | 453 | 453 | 441,8 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 453 | 453 | 441,8 | 97,5 | 97,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 453 | 453 | 441,8 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  | 905 | 0804 | 01201 00590 | 200 | 207 | 207 | 195,8 | 94,6 | 94,6 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01201 81690 | 500 | 246 | 246 | 246 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» | всего, в том числе | X | X | 01202 00000 | X | 13 | 13 | 7,7 | 59,2 | 59,2 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 13 | 13 | 7,7 | 59,2 | 59,2 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 13 | 13 | 7,7 | 59,2 | 59,2 |

| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | X | X | 01401 00000 | X | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 158 | 158 | 128,4 | 81,3 | 81,3 |  |  |  |  |  |  |

| 1.5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | X | X | X | X | 3520 | 3520 | 3394 | 96,4 | 96,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 3520 | 3520 | 3394 | 96,4 | 96,4 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 3520 | 3520 | 3394 | 96,4 | 96,4 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение функций органов власти сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | 01501 00000 | X | 3516 | 3516 | 3390,2 | 96,4 | 96,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3516 | 3516 | 3390,2 | 96,4 | 96,4 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3516 | 3516 | 3390,2 | 96,4 | 96,4 |
|  |  |  | 905 | 0104 | Х | Х | 2045 | 2045 | 2032 | 99,4 | 99,4 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | Х | 1271,5 | 1271,5 | 1261,9 | 99,2 | 99,2 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 100 | 950 | 950 | 948,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 200 | 320,5 | 320,5 | 313 | 97,7 | 97,7 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | Х | 773,5 | 773,5 | 770,1 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | 100 | 773,5 | 773,5 | 770,1 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1471 | 1471 | 1358,2 | 92,3 | 92,3 |
|  |  | участник 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1471 | 1471 | 1358,2 | 92,3 | 92,3 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 100 | 1255 | 1255 | 1175,1 | 93,6 | 93,6 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 200 | 214 | 214 | 182,3 | 85,2 | 85,2 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 800 | 2 | 2 | 0,8 | 40 | 40 |

| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» | всего, в том числе | X | X | 01505 00000 | X | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
|  |  |  | 905 | 0705 | 01505 21010 | 200 | 4 | 4 | 3,8 | 95 | 95 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
| 1.6.1 | - Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 1354,8 | 1354,8 | 980,9 | 72,4 | 72,4 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 01601 00000 | Х | 61 | 61 | 31 | 50,8 | 50,8 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 016 01 20350 | 200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 016 01 80390 | 200 | 60 | 60 | 30 | 50 | 50 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 00000 | Х | 1293,8 | 1293,8 | 949,9 | 51,4 | 59,3 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 29999 | Х | 170 | 170 | 169,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 29999 | 200 | 170 | 170 | 169,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01601 70520 | Х | 733,8 | 733,8 | 390 | 53,1 | 53,1 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01601 70520 | 100 | 727,8 | 727,8 | 389,4 | 53,5 | 53,5 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 70520 | 200 | 6 | 6 | 0,6 | 10 | 10 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01601 70S20 | Х | 390 | 390 | 390 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01601 70S20 | 100 | 389,4 | 389,4 | 389,4 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 70S20 | 200 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100 | 100 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х |  | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 1.7.1 | - Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01701 20380 | 200 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01801 29990 | 200 | 00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 «Доступная среда» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе | 905 | Х | 01901 00000 | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01901 00000 | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01901 00000 | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01901 00000 | Х | 226,3 | 226,3 | 225,4 | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01901 70270 | 200 | 209,3 | 209,3 | 209,3 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01901 S0270 | 200 | 17 | 17 | 16,1 | 94,7 | 94,7 |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/ годовая форма)

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения " | всего, в том числе: | 6030,1 | 5466 | 90,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 943,1 | 599,3 | 63,5 |
|  |  | местный бюджет | 5087 | 4866,7 | 95,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 303 | 285,8 | 94,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 303 | 285,8 | 94,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 466 | 449,5 | 96,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 466 | 449,5 | 96,5 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

| 1.4. | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 158 | 128,4 | 81,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 158 | 128,4 | 81,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения" | всего, в том числе: | 3520 | 3394 | 96,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3520 | 3394 | 96,4 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 1354,8 | 980,9 | 72,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 733,8 | 390 | 53,1 |
|  |  | местный бюджет | 621 | 590,9 | 95,2 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 2 | 2 | 100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 | 2 | 100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.8 | Подпрограмма 8 Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |

|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.9 | Подпрограмма 9 Доступная среда | всего, в том числе: | 226,3 | 225,4 | 99,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 209,3 | 209,3 | 100 |
|  |  | местный бюджет | 17 | 16,1 | 94,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

(годовая форма)

| N | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление « О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | 30.03.2023 | 31.03.2023 | выполнено |  |
| 2 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | 30.06.2023 | 30.06.2023 | выполнено |  |
| 3 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | 29.09.2023 | 29.09.2023 | выполнено |  |
| 4 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | 29.12.2023 | 29.12.2023 | выполнено |  |

- Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая

форма)

| N п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения(%) | 18 | 18 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 303 | 285,8 | 94,3 | Экономия электроэнергии уличного освещения |
| 3 | Основное мероприятие1.1 Реализация мероприятий в области благоустройства | 79 | 77,8 | 98,5 |  |
| 4 | Основное мероприятие1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта | 224 | 208 | 92,9 |  |
| 5 | Доля населения участвующего в культурно- досуговых мероприятиях (%) | 70 | 70 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма 2.Развитие культурно-досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении | 466 | 449,5 | 96,5 | Экономия по выплатам на социальную поддержку отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Экономия по коммунальным выплатам. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности(оказание услуг) учреждений культуры | 207 | 195,8 | 94,9 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 246 | 246 | 100 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах | 13 | 7,7 | 59,2 |  |
| 10 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11,4 | 11,4 | 100 | Экономия по предоставленным услугам по очистке автомобильных дорог от снега |
| 11 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | 158 | 128,4 | 81,3 |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 158 | 128,4 | 81,3 |  |
| 14 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 96,4 | 96,4 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам |
| 15 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 3520 | 3394 | 96,4 |  |
| 16 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функций органов власти Лозовского сельского поселения | 1271,5 | 1261,9 | 99,2 |  |
| 17 | Основное мероприятие 5.2 Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского поселения | 773,5 | 770,1 | 99,6 |  |
| 18 | - Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 1471 | 1358,2 | 92,3 |  |
| 19 | - Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 72,4 | 72,4 | Экономия по приобретению материалов для членов ДНД. Экономия по материальному стимулированию членов ДНД за охрану общественного порядка на территории Лозовского сельского поселения, экономия при проведении мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов. |
| 20 | - Подпрограмма 6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 1354,8 | 980,9 | 72,4 |  |
| 21 | - Основное мероприятие: «Мероприятие» | 170 | 169,9 | 99,9 |  |
| 22 | - Основное мероприятие: - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов» | 60 | 30 | 50 |  |
| 23 | - Основное мероприятие: - «Субсидии бюджетам городских округов, поселений на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» | 733,8 | 390 | 53,1 |  |
|  | - Основное мероприятие: - Софинансирование на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 390 | 390 | 100 |  |
|  | - Основное мероприятие: Мероприятия в рамках пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 1 | 1 | 100 |  |
| 24 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 100 | 100 |  |
| 25 | Подпрограмма 7«Противодействие терроризму и экстремизму» | 2 | 2 | 100 |  |
| 26 | Основное мероприятие 7.1 «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан » | 2 | 2 | 100 |  |
| 27 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 0 | 0 | Планировалось приобретение табличек |
| 28 | Подпрограмма 8. Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Основное мероприятие 8.1 Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 99,6 | 99,6 | Незначительная экономия по устройству пандуса к зданию Лозовского СДК филиала МБУК «Ровеньский ЦКР» |
|  | Подпрограмма 9. Доступная среда | 226,3 | 225,4 | 99,6 |  |
|  | Основное мероприятие 9.1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 226,3 | 225,4 | 99,6 |  |

- Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  |  | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения | 7 | 40 | 24 | 0 | 0 | 9,1 | 7 | 20 | 32 | 5 | 0 | 8,1 | 90,6 | 8 | 8,4 | Выполнение признается эффективным |