АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

село  Лозовое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2025 г.                                                                                              № 4

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое

развития Лозовского сельского поселения” за  2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации Ровеньского  района от 28.02.2014 г. № 123 "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ровеньского района", постановлением администрация  Лозовского сельского поселения  от  26.03.2014 г. № 7/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ    Лозовского сельского поселения»,  администрация Лозовского сельского поселения

постановляет:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально- экономического развития Лозовского сельского поселения» за 2024 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лозовского сельского поселения                                                В.В. Петренко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе финансирования, реализации и эффективности муниципальной программы Лозовского сельского поселения за  2024 год

В Лозовском сельском поселении ведется работа по реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на улучшение показателей развития поселения и повышение эффективного использования бюджетных средств. 
Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 12.09.2014 года  № 40  утверждена  муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы», а так же  Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 14.04.2020 г. № 11 утверждено включение 2 этапа на 2021 — 2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»,  которая включает в себя 9 подпрограмм.  Фактически в отчетном периоде, в соответствии с приоритетностью, экономической и социальной эффективностью, принято к финансированию 7 муниципальных подпрограмм на общую сумму 5834 тыс. руб..  Профинансированы в 2024г. мероприятия 7 муниципальных подпрограммы на сумму 5505,6тыс. руб., при плане на  2024г. 5834 тыс. руб., что составляет 94,4 выполнения. Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий за  2024 год приведено в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования на 2024г в тыс. руб. | объем финансирования на 2024г в тыс. руб | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в тыс. руб. | в % от плана за 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 |
| в т. ч. |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 |

Практически полное освоение финансовых средств за  2024г. отмечается при реализации пяти муниципальных подпрограмм :

- «Благоустройство территории населенных пунктов Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы». При лимите финансовых средств на  2024г. в объеме 526 тыс. руб., освоено 415,7 тыс. руб., что составляет 79 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию освещения улиц, на косьбу сорной растительности на территории кладбищ, парка  в селе Лозовое.

- Целевой показатель  «Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения». Плановое значение на  2024 год – 19%, фактическое значение на 01.01.2025 – 19 %. Показатель достигнут.

- «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.». При лимите финансовых средств на   2024г. в объеме 430 тыс. руб., освоено 422 тыс. руб., что составляет 98,1 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию культурно-досуговой деятельности населения поселения, а так же на меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.

- Целевой показатель «Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях». Плановое значение на   2024 год – 70 %, фактическое значение на 01.01.2025 – 70 %. Показатель достигнут.

- «Совершенствование и развитие дорожной сети  в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.».  Годовой  лимит финансовых средств составляет 186тыс. руб. За   2024год освоено 154 тыс. руб., что составляет 82,8% к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на очистку дорог  от снега.

- Целевой показатель «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ».Плановое значение на  2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2025 – 100 %. Показатель достигнут.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы»» При лимите финансовых средств на  2024г. в объеме 4570  тыс. руб., освоено 4400,7тыс. руб., что составляет 96,3 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на обеспечение функций органов власти и на расходы по оплате труда главы администрации.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на 2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2025 – 96,3%. Отклонение фактического от планового значения связано с экономией по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам.

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»  в частности обеспечение пожарной безопасности на территории Лозовского сельского поселения.   При лимите финансовых средств на 2024г. в объеме 117 тыс. руб., освоено 113,2 тыс. руб., что составляет 96,7 % к  плану.  Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, поддержка граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2024 г.– 100 %, фактическое значение на 01.01.2025 – 96,8%.Отклонение фактического от планового значения связано с экономией  денежных средств на приобретение баннера «Служба по контракту» , а так же финансовое обеспечение программы планируется направить на страхование народных дружинников по противопожарной безопасности.

- Противодействие терроризму и экстремизму  в частности мероприятия по обеспечению антитеррористической  защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.  Годовой лимит финансовых средств составляет 2 тыс. руб. За 2024г. не освоено.  финансовое обеспечение программы планировалось направить на приобретение буклетов и листовок. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области противодействие терроризму и экстремизму, защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.01.2025 – 0 %. Показатель  не достигнут. Финансовое обеспечение программы планировалось направить на приобретение буклетов и листовок.

- «Охрана и использование земель на территории  Лозовского сельского поселении на 2015-2025г.».  Годовой лимит финансовых средств составляет 3 тыс. руб. За 2024 г. не освоено .

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  2024 г.– 100 %, фактическое значение на 01.01.2025– 0 %. Показатель  не достигнут. Финансовое обеспечение программы планировалось направить на приобретение табличек. Выполнение пяти подпрограмм признается эффективным.

Зам. главы администрации                                       Е. Л. Тупика

Экономист-финансист                                              Е.А. Кутовая

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальной

программы информации в рамках обеспечения

мониторинга муниципальной программы

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе " "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 | 94,4 |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 526 | 526 | 415,7 | 79 | 79 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 - Реализация мероприятий в области благоустройства |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 81 | 81 | 76,4 | 94,3 | 94,3 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 445 | 445 | 339,3 | 76,2 | 76,2 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно – досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 430 | 430 | 422 | 98,1 | 98,1 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 416 | 416 | 415,7 | 99,9 | 99,9 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 14 | 14 | 6,3 | 45 | 45 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | МКУК «Лозовская сельская библиотека» | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2020 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 01.01 2023 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 4570 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | 96,3 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение деятельности функций органов власти сельского поселения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 3922 | 3922 | 3873,3 | 98,8 | 98,8 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.2 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие 5.3 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 640 | 640 | 520 | 81,3 | 81,3 |
| 6.1 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
| 7.1 | Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» |  |  | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Подпрограмма 9 Доступная среда | Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения | Х | % | 19 | 19 | 19 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| 3 | Показатель3. охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % | - 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| 5 | Показатель5. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам |
| 6 | Показатель6. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 117 | 113,2 | 96,8 | Планировалось страхование народных дружинников по противопожарной безопасности |
| 7 | Показатель7. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 2 | 0 | 0 | Планировалось приобретение буклетов, листовок |
| 8 | Показатель 8. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 3 | 0 | 0 | Планировалось приобретение таблички |
| 9 | Показатель 9. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения |  | % | 19 | 19 | 19 | 100 |  |
| Основные мероприятия1.1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 "Реализация мероприятий в области благоустройства " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Площадь благоустроенных парков и скверов |  | кв.м. | 10630 | 10630 | 10630 | 100 |  |
| 1.1.2.2 | Приобретение посадочного материала |  | шт | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | Количество обслуживаемых кладбищ |  | шт | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.1.2.4 | Количество обслуживаемых памятников |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 445 | 339,3 | 76,2 | Экономия электроэнергии по уличному освещению |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно- досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий, человек. |  | человек | 370 | 370 | 370 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основные мероприятия 3.1.1 «Обеспечение деятельности учреждений библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4«Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Обеспечение деятельности местной администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 3057 | 3008,3 | 98,4 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.2 «Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 865 | 865 | 100 |  |
| Основные мероприятия 5.1.3 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 8 | 7,4 | 92,5 | Экономия по закупкам образовательных услуг |
| Основные мероприятия 5.1.4 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 640 | 520 | 81,3 | Экономия по закупкам услуг на внесение изменений в правила пользования и застройки |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 117 | 113,2 | 96,8 | Планировалось страхование народных дружинников по противопожарной безопасности |
| Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 ««Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 2 | 0 | 0 | Планировалось приобретение буклетов, листовок |
| Подпрограмма 8 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 3 | 0 | 0 | Планировалось приобретение таблички |
| Подпрограмма 9 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 | 94,4 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 | 94,4 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 5834 | 5834 | 5505,6 | 94,4 | 94,4 |
|  |  | Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 4259 | 4259 | 3942 | 92,6 | 92,6 |
|  |  | МКУК «Лозовский сельский дом культуры» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Лозовская АХС» |  | Х | Х | Х | 1575 | 1575 | 1563,6 | 99,3 | 99,3 |
|  |  | МКУК «Лозовская сельская библиотека» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 526 | 526 | 415,7 | 79 | 79 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 526 | 526 | 415,7 | 79 | 79 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 526 | 526 | 415,7 | 79 | 79 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1 - Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы.» | всего, в том числе | X | X | X | X | 81 | 81 | 76,4 | 94,3 | 94,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 81 | 81 | 76,4 | 94,3 | 94,3 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 81 | 81 | 76,4 | 94,3 | 94,3 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 200 | 81 | 81 | 76,4 | 94,3 | 94,3 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ... | 905 | 0503 | 01102 81340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.3 организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 445 | 445 | 339,3 | 76,2 | 76,2 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01103 00000 | Х | 445 | 445 | 339,3 | 76,2 | 76,2 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01103 00000 | Х | 445 | 445 | 339,3 | 76,2 | 76,2 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01103 71340 | 200 | 114 | 114 | 82,1 | 72 | 72 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01103 S1340 | 200 | 331 | 331 | 257,2 | 77,7 | 77,7 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 430 | 430 | 422 | 98,1 | 98,1 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 430 | 430 | 422 | 98,1 | 98,1 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 430 | 430 | 422 | 98,1 | 98,1 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | 01201 00000 | X | 416 | 416 | 415,7 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 416 | 416 | 415,7 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 416 | 416 | 415,7 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0804 | 01201 00590 | 200 | 171 | 171 | 170,7 | 99,8 | 99,8 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01201 81690 | 500 | 245 | 245 | 245 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» | всего, в том числе | X | X | 01202 00000 | X | 14 | 14 | 6,3 | 45 | 45 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 14 | 14 | 6,3 | 45 | 45 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 14 | 14 | 6,3 | 45 | 45 |

| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | X | X | 01401 00000 | X | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 186 | 186 | 154 | 82,8 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |

| 1.5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | X | X | X | X | 4570 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | 96,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 4570 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 4570 | 4570 | 4400,7 | 96,3 | 96,3 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение функций органов власти сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | 01501 00000 | X | 3922 | 3922 | 3873,3 | 98,8 | 98,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3922 | 3922 | 3873,3 | 98,8 | 98,8 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3922 | 3922 | 3873,3 | 98,8 | 98,8 |
|  |  |  | 905 | 0104 | Х | Х | 2347 | 2347 | 2309,7 | 98,4 | 98,4 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | Х | 1482 | 1482 | 1444,7 | 97,5 | 97,5 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 100 | 1106 | 1106 | 1105,2 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 200 | 376 | 376 | 339,5 | 90,3 | 90,3 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | Х | 865 | 865 | 865 | 100 | 100 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | 100 | 865 | 865 | 865 | 100 | 100 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1575 | 1575 | 1563,6 | 99,3 | 99,3 |
|  |  | участник 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1575 | 1575 | 1563,6 | 99,3 | 99,3 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 100 | 1361 | 1361 | 1359,9 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 200 | 212 | 212 | 202,6 | 95,6 | 95,6 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 800 | 2 | 2 | 1,1 | 55 | 55 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | 01504 00000 | Х | 640 | 640 | 520 | 81,3 | 81,3 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0412 | 01504 20470 | Х | 640 | 640 | 520 | 81,3 | 81,3 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0412 | 01504 20470 | Х | 640 | 640 | 520 | 81,3 | 81,3 |
|  |  |  | 905 | 0412 | 01504 20470 | 200 | 640 | 640 | 520 | 81,3 | 81,3 |

| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» | всего, в том числе | X | X | 01505 00000 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
|  |  |  | 905 | 0705 | 01505 21010 | 200 | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
| 1.6.1 | - Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 117 | 117 | 113,2 | 96,8 | 96,8 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 01601 00000 | Х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 016 01 20350 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 00000 | Х | 116 | 116 | 113,2 | 97,6 | 97,6 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 29999 | 200 | 103 | 103 | 100,6 | 97,7 | 97,7 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | - Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01701 20380 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01801 29990 | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 «Доступная среда» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/ годовая форма)

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Источник ресурсного обеспечения |  | План, тыс. рублей |  | Кассовый расход, тыс. рублей |  |  | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения " |  | всего, в том числе: |  | 5834 |  | 5505,6 |  |  | 94,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 114 |  | 82,1 |  |  | 72 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 5720 |  | 5423,5 |  |  | 94,8 |
|  |  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» |  | всего, в том числе: |  | 526 |  | 415,7 |  |  | 79 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 114 |  | 82,1 |  |  | 72 |
|  |  |  | местный бюджет |  | 412 |  | 333,6 |  |  | 81 |
|  |  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» |  | всего, в том числе: |  | 430 |  | 422 |  |  | 98,1 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 430 |  | 422 |  |  | 98,1 |
|  |  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении» |  | всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: |  | 186 |  | 154 |  | 82,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 186 |  | 154 |  | 82,8 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения" | всего, в том числе: |  | 4570 |  | 4400,7 |  | 96,3 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 4570 |  | 4400,7 |  | 96,3 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: |  | 117 |  | 113,2 |  | 96,8 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 117 |  | 113,2 |  | 96,8 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Подпрограмма 8 Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | всего, в том числе: |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Подпрограмма 9 Доступная среда | всего, в том числе: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

(годовая форма)

| N | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление « О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | 28.03.2024 | 28.03.2024 | выполнено |  |
| 2 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 «О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» « | Администрация Лозовского сельского поселения | 28.06.2024 | 28.06.2024 | выполнено |  |
| 3 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 «О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»» | Администрация Лозовского сельского поселения | 30.09.2024 | 30.09.2024 | выполнено |  |
| 4 | Постановление « О внесении изменений в постановление администрации Лозовского сельского поселения от 14 апреля 2020 года № 11 «О включении 2 этапа на 2021-2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»» | Администрация Лозовского сельского поселения | 28.12.2024 | 28.12.2024 | выполнено |  |

- Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе (годовая

форма)

| N п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование услуги (работы): |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения(%) | 19 | 19 | 100 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 526 | 415,7 | 79 | Экономия электроэнергии уличного освещения |
| 3 | Основное мероприятие1.1 Реализация мероприятий в области благоустройства | 81 | 76,4 | 94,3 |  |
| 4 | Основное мероприятие1.2 организацию наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района | 445 | 339,3 | 76,2 |  |
| 5 | Доля населения участвующего в культурно- досуговых мероприятиях (%) | 70 | 70 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма 2.Развитие культурно-досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении | 430 | 422 | 98,1 | Экономия по выплатам на социальную поддержку отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. Экономия по коммунальным выплатам. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности(оказание услуг) учреждений культуры | 171 | 170,7 | 99,8 |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры | 245 | 245 | 100 |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах | 14 | 6,3 | 45 |  |
| 10 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11,4 | 11,4 | 100 | Экономия по предоставленным услугам по очистке автомобильных дорог от снега |
| 11 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | 186 | 154 | 82,8 |  |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 186 | 154 | 82,8 |  |
| 14 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 96,3 | 96,3 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам, экономия по закупкам услуг - по утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения |
| 15 | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 4570 | 4400,7 | 97,5 |  |
| 16 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение функций органов власти Лозовского сельского поселения | 1482 | 1444,7 | 98,4 |  |
| 17 | Основное мероприятие 5.2 Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского поселения | 865 | 865 | 100 |  |
| 18 | - Основное мероприятие 5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) | 1575 | 1563,6 | 99,3 |  |
| 19 | Основное мероприятие 5.4 - Кадровое обеспечение муниципальной службы | 8 | 7,4 | 92,5 |  |
| 20 | Основное мероприятие 5.5 - Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения | 640 | 520 | 81,3 |  |
| 21 | - Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 96,8 | 96,8 | Экономия при проведении мероприятий по обеспечению защиты и безопасности населения, по первичным мерам пожарной безопасности в границах муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов. |
| 22 | - Подпрограмма 6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы | 117 | 113,2 | 96,8 |  |
|  | - Основное мероприятие 6.1 - Мероприятия в рамках пожарной безопасности и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 1 | 0 | 0 |  |
|  | - Основное мероприятие 6.2 Обеспечение защиты и безопасности населения | 116 | 113,2 | 97,6 |  |
| 26 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 0 | 0 | Планировалось приобретение буклетов, листовок |
| 27 | Подпрограмма 7«Противодействие терроризму и экстремизму» | 2 | 0 | 0 |  |
| 28 | Основное мероприятие 7.1 «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан » | 2 | 0 | 0 |  |
| 29 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы | 100 | 0 | 0 | Планировалось приобретение табличек |
| 30 | Подпрограмма 8. Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Основное мероприятие 8.1 Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  |

- Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы в рамках годового мониторинга (годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата |  |  |  |  |  | 3. Освоение местного бюджета |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы с учетом весовых коэффициентов, баллов |  |
|  |  | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 1 критерию, баллов | Количество целевых показателей | в том числе ц.п., достижение значений которых соответствует градации (положительная динамика - при росте значений/при снижении значений) |  |  |  | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка освоения средств местного бюджета, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  | 100% или выше/100% или ниже | более 80%, но менее 100%/более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/от 120% до 150% | менее 50%/более 150% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения | 7 | 30 | 32 | 0 | 0 | 8,9 | 7 | 0 | 48 | 5 | 0 | 7,8 | 94,4 | 8 | 8,3 | Выполнение признается эффективным |