АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

село  Лозовое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября  2024г.                                                                                           № 66

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы «Социально-экономического

развития Лозовского сельского поселения” за девять месяцев 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации Ровеньского  района от 28.02.2014 г. № 123 "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Ровеньского района", постановлением администрация  Лозовского сельского поселения  от  26.03.2014 г. № 7/1 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ    Лозовского сельского поселения»,  администрация Лозовского сельского поселения

постановляет:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально- экономического развития Лозовского сельского поселения» за девять месяцев 2024 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Лозовского сельского поселения                                                В.В. Петренко

- Отчет

о реализации Муниципальной программы

Лозовского сельского поселения муниципального района

«Ровеньский район» Белгородской области.

Утверждаю

глава администрации

Лозовского сельского поселения

В.В. Петренко

_______________________

"11" октября 2024 г.

ОТЧЕТ

о реализации Муниципальной программы

Лозовского сельского поселения за

9 месяцев 2024г.

Наименование

муниципальной

программы:                «Социально – экономическое развитие Лозовского

сельского поселения на 2015 – 2025 годы»

Ответственный

исполнитель:                                     Петренко Виктор Васильевич

Дата формирования отчета:11.10.2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе финансирования, реализации и эффективности муниципальной программы Лозовского сельского поселения за девять месяцев  2024г.

В Лозовском сельском поселении ведется работа по реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на улучшение показателей развития поселения и повышение эффективного использования бюджетных средств. 
Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 12.09.2014года  № 40  утверждена  муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2020 годы», а так же  Постановлением администрации Лозовского сельского поселения от 14.04.2020г. № 11 утверждено включение 2 этапа на 2021 — 2025 годы в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»,  которая включает в себя 9 подпрограмм.  Фактически в отчетном периоде, в соответствии с приоритетностью, экономической и социальной эффективностью, принято к финансированию 7 муниципальных подпрограмм на общую сумму 5798 тыс. руб..  Профинансированы в 3 квартале 2024г. мероприятия 5 муниципальных подпрограммы на сумму 3548,9тыс. руб., при плане на 3 квартал 2024г. 4628,8 тыс. руб., что составляет 76,7 выполнения. Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий за 3 квартал 2024 год приведено в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования на 2024г в тыс. руб. | объем финансирования на 3 кв.2024г в тыс. руб | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в тыс. руб. | в % от плана за 3 кв. 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 76,7 |
| в т. ч. |  |  |  |  |
| Бюджет поселения | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 76,7 |

Практически полное освоение финансовых средств за  3 квартал 2024г. отмечается при реализации пяти муниципальных подпрограмм :

- «Благоустройство территории населенных пунктов Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы». При лимите финансовых средств на 3 квартал 2024г. в объеме 426тыс. руб., освоено 317,2 тыс. руб., что составляет 74,5 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию освещения улиц, на косьбу сорной растительности на территории кладбищ, парка  в селе Лозовое.

- Целевой показатель  «Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения». Плановое значение на 3 квартал 2024 год – 14,3 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 14,3 %. Показатель достигнут.

- «Развитие культурно-досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.». При лимите финансовых средств на  3 квартал 2024г. в объеме 353,5 тыс. руб., освоено 289,6 тыс. руб., что составляет 81,9 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на организацию культурно-досуговой деятельности населения поселения, а так же на меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах.

- Целевой показатель «Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях». Плановое значение на  3 квартал 2024 год – 70 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 70 %. Показатель достигнут.

- «Совершенствование и развитие дорожной сети  в Лозовском сельском поселении на 2015-2025г.».  Годовой  лимит финансовых средств составляет 156тыс. руб. При лимите финансовых средств на 3 квартал 2024г. в объеме 125тыс. руб., За 3 квартал 2024год освоено 90 тыс. руб., что составляет 72% к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на очистку дорог  от снега.

- Целевой показатель «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ».Плановое значение на 3 квартал 2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 100 %. Показатель достигнут.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы»» При лимите финансовых средств на 3 квартал 2024г. в объеме 3613,3  тыс. руб., освоено 2751,5тыс. руб., что составляет 76,1 % к  плану. Финансовое обеспечение программы направлено на обеспечение функций органов власти и на расходы по оплате труда главы администрации.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на 3 квартал 2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 76,1%. Отклонение фактического от планового значения связано с экономией по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам.

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы»  в частности обеспечение пожарной безопасности на территории Лозовского сельского поселения.   При лимите финансовых средств на 3 квартал 2024г. в объеме 104 тыс. руб., освоено 100,6тыс. руб., что составляет 96,7 % к  плану.  Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, поддержка граждан и их объединений, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на 3 квартал 2024 г.– 100 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 96,7%.Отклонение фактического от планового значения связано с экономией  денежных средств на приобретение баннера «Служба по контракту» , а так же финансовое обеспечение программы планируется направить на страхование народных дружинников по противопожарной безопасности.

- Противодействие терроризму и экстремизму  в частности мероприятия по обеспечению антитеррористической  защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.  Годовой лимит финансовых средств составляет 2 тыс. руб. За 3 квартал 2024г. не освоено.  финансовое обеспечение программы планируется направить на приобретение буклетов и листовок. Сферой реализации муниципальной программы является организация эффективной      деятельности в области противодействие терроризму и экстремизму, защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан.

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на  3 квартал 2024 г. – 100 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 0 %. Показатель  не достигнут. Финансовое обеспечение программы планируется направить на приобретение буклетов и листовок.

- «Охрана и использование земель на территории  Лозовского сельского поселении на 2015-2025г.».  Годовой лимит финансовых средств составляет 3 тыс. руб. За 3 квартал 2024 г. не освоено .

- Целевой показатель «Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы». Плановое значение на 3 квартал 2024 г.– 100 %, фактическое значение на 01.10.2024 – 0 %. Показатель  не достигнут. Финансовое обеспечение программы планируется направить на приобретение табличек.

Выполнение пяти подпрограмм признается эффективным.

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальной

программы информации в рамках обеспечения

мониторинга муниципальной программы

- Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной

программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнит ель, соисполнитель, участник | Статус мероприятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего по муниципальной программе " "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 61,2 | 76,7 |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 582 | 426 | 317,2 | 54,5 | 74,5 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 - Реализация мероприятий в области благоустройства |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 141 | 141 | 50,5 | 35,8 | 35,8 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 441 | 285 | 266,7 | 60,5 | 93,6 |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно – досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 425 | 353,5 | 289,6 | 68,1 | 81,9 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 411 | 342,5 | 284,8 | 69,3 | 83,2 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 14 | 11 | 4,8 | 34,3 | 43,6 |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | МКУК «Лозовская сельская библиотека» | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2020 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | 01.01 2023 | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 4526 | 3613,3 | 2751,5 | 60,8 | 76,1 |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение деятельности функций органов власти сельского поселения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 3878 | 2965,3 | 2624,1 | 67,7 | 88,5 |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.2 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| 5.1.3 | Основное мероприятие 5.3 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 640 | 640 | 120 | 18,8 | 18,8 |
| 6.1 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
| 7.1 | Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму муниципальной программы «Социально – экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» |  | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | Администрация Лозовского сельского поселения | Реализуется | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» |  |  | 01.01 2024 | 31.12. 2024 | 01.01 2024 | 30.09. 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | Подпрограмма 9 Доступная среда | Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |

- Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы (квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Вид целевого показателя |  | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения | Х |  | % | 19 | 14,3 | 14,3 | 100 |  |
| 2 | Показатель 2. Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| 3 | Показатель3. охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  |  | % | - 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | км | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| 5 | Показатель5. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 3613,3 | 2751,5 | 76,1 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда, экономия по коммунальным выплатам |
| 6 | Показатель6. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 104 | 100,6 | 96,7 | Планируется страхование народных дружинников по противопожарной безопасности |
| 7 | Показатель7. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 2 | 0 | 0 | Планируется приобретение буклетов, листовок |
| 8 | Показатель 8. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 3 | 0 | 0 | Планируется приобретение таблички |
| 9 | Показатель 9. Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния территории сельского поселения |  |  | % | 19 | 14,3 | 14,3 | 100 |  |
| Основные мероприятия1.1.1 «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 "Реализация мероприятий в области благоустройства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Площадь благоустроенных парков и скверов |  |  | кв.м. | 10630 | 10630 | 10630 | 100 |  |
| 1.1.2.2 | Приобретение посадочного материала |  |  | шт | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2.3 | Количество обслуживаемых кладбищ |  |  | шт | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 1.1.2.4 | Количество обслуживаемых памятников |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 Организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  |  | % | 100 | 285 | 266,7 | 93,9 | Экономия электроэнергии по уличному освещению |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно- досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях |  |  | % | 70 | 70 | 70 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий, человек. |  | человек |  | 370 | 370 | 370 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Основные мероприятия 3.1.1 «Обеспечение деятельности учреждений библиотек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Охват населения библиотечным обслуживанием до 100% |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4«Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 3613,3 | 2751,5 | 76,1 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.1 «Обеспечение деятельности местной администрации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 2332,3 | 2026,2 | 86,9 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда и коммунальным услугам |
| Основные мероприятия 5.1.2 «Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 633 | 597,9 | 94,5 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда |
| Основные мероприятия 5.1.3 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 8 | 7,4 | 92,5 | Экономия по закупкам образовательных услуг |
| Основные мероприятия 5.1.4 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 640 | 120 | 18,8 | Планируется внесение изменений в правила пользования и застройки |
| Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 «Обеспечение защиты и безопасности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 104 | 100,6 | 96,7 | Планируется страхование народных дружинников по противопожарной безопасности |
| Подпрограмма 7 "Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.1 ««Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 2 | 0 | 0 | Планируется приобретение буклетов, листовок |
| Подпрограмма 8 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 «По охране земель на территории Лозовского сельского поселения Ровеньского района Белгородской области на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 3 | 0 | 0 | Планируется приобретение таблички |
| Подпрограмма 9 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий программы |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

(квартальная/годовая форма)

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | отклонение от кассового плана, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 61,2 | 76,7 |
|  |  | ответственный исполнитель, всего |  | X | X | X | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 61,2 | 76,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X | 5798 | 4626,8 | 3548,9 | 61,2 | 76,7 |
|  |  | Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 4069 | 3389,8 | 2454 | 60,3 | 72,4 |
|  |  | МКУК «Лозовский сельский дом культуры» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «Лозовская АХС» |  | Х | Х | Х | 1632 | 1237 | 1094,9 | 67,1 | 88,5 |
|  |  | МКУК «Лозовская сельская библиотека» |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 582 | 426 | 317,2 | 54,5 | 74,5 |

|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 582 | 426 | 317,2 | 54,5 | 74,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения |  | X | X | X | 582 | 426 | 317,2 | 54,5 | 74,5 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1 - Мероприятия в рамках подпрограммы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения на 2015-2025годы.» | всего, в том числе | X | X | X | X | 141 | 141 | 50,5 | 35,8 | 35,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 141 | 141 | 50,5 | 35,8 | 35,8 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01101 29990 | X | 141 | 141 | 50,5 | 35,8 | 35,8 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 200 | 130 | 130 | 50,5 | 38,8 | 38,8 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01101 29990 | 800 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.2 Межбюджетные трансферты на организацию наружного освещения населенного пункта» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01102 81340 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ... | 905 | 0503 | 01102 81340 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.3 организация наружного освещения населенных пунктов Ровеньского района | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 441 | 285 | 266,7 | 60,5 | 93,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01103 00000 | Х | 441 | 285 | 266,7 | 60,5 | 93,6 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0503 | 01103 00000 | Х | 441 | 285 | 266,7 | 60,5 | 93,6 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01103 71340 | 200 | 110 | 71 | 61,5 | 55,9 | 86,6 |
|  |  |  | 905 | 0503 | 01103 S1340 | 200 | 331 | 214 | 205,2 | 62 | 95,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 425 | 353,5 | 289,6 | 68,1 | 81,9 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 425 | 353,5 | 289,6 | 68,1 | 81,9 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 425 | 353,5 | 289,6 | 68,1 | 81,9 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры» | всего, в том числе | X | X | 01201 00000 | X | 411 | 342,5 | 284,8 | 69,3 | 83,2 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 411 | 342,5 | 284,8 | 69,3 | 83,2 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | 01201 00000 | Х | 411 | 342,5 | 284,8 | 69,3 | 83,2 |
|  |  |  | 905 | 0804 | 01201 00590 | 200 | 166 | 156 | 121,3 | 73,1 | 77,8 |
|  |  |  | 905 | 0801 | 01201 81690 | 500 | 245 | 186,5 | 163,5 | 66,7 | 87,7 |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 2.3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельских населенных пунктах» | всего, в том числе | X | X | 01202 00000 | X | 14 | 11 | 4,8 | 34,3 | 43,6 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 14 | 11 | 4,8 | 34,3 | 43,6 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0801 | 01202 82220 | 500 | 14 | 11 | 4,8 | 34,3 | 43,6 |

| 1.3 | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.1 - Организация и развитие библиотечного обслуживания населения | всего, в том числе | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего МКУК «Лозовская сельская библиотека» | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.4 | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | X | X | X | X | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе | X | X | 01401 00000 | X | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0409 | 01401 80570 | 200 | 156 | 125 | 90 | 57,7 | 72 |  |  |  |  |  |  |

| 1.5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | X | X | X | X | 4526 | 3613,3 | 2751,5 | 60,8 | 76,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 4526 | 3613,3 | 2751,5 | 60,8 | 76,1 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | X | X | X | X | 4526 | 3613,3 | 2751,5 | 60,8 | 76,1 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.1 - «Обеспечение функций органов власти сельского поселения» | всего, в том числе | X | X | 01501 00000 | X | 3878 | 2965,3 | 2624,1 | 67,7 | 88,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3878 | 2965,3 | 2624,1 | 67,7 | 88,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01501 00000 | X | 3878 | 2965,3 | 2624,1 | 67,7 | 88,5 |
|  |  |  | 905 | 0104 | Х | Х | 2246 | 1728,3 | 1529,2 | 68,1 | 84,5 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | Х | 1403 | 1095,3 | 931,3 | 66,4 | 85 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 100 | 1053 | 793,1 | 743,6 | 70,6 | 93,8 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 200 | 348 | 300,2 | 187,7 | 53,9 | 62,5 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00190 | 800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | Х | 843 | 633 | 597,9 | 70,9 | 94,5 |
|  |  |  | 905 | 0104 | 01501 00220 | 100 | 843 | 633 | 597,9 | 70,9 | 94,5 |
|  |  | соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» соисполнитель 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1632 | 1237 | 1094,9 | 67,1 | 88,5 |
|  |  | участник 1, всего МКУ «Лозовская АХС» | 905 | 0113 | 01501 00590 | Х | 1632 | 1237 | 1094,9 | 67,1 | 88,5 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 100 | 1418 | 1067 | 964,2 | 68 | 90,4 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 200 | 212 | 168 | 129,9 | 61,3 | 77,3 |
|  |  |  | 905 | 0113 | 01501 00590 | 800 | 2 | 2 | 0,8 | 40 | 40 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие 5.2 «Утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | 01504 00000 | Х | 640 | 640 | 120 | 18,8 | 18,8 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0412 | 01504 20470 | Х | 640 | 640 | 120 | 18,8 | 18,8 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0412 | 01504 20470 | Х | 640 | 640 | 120 | 18,8 | 18,8 |
|  |  |  | 905 | 0412 | 01504 20470 | 200 | 640 | 640 | 120 | 18,8 | 18,8 |

| 1.5.3 | Основное мероприятие 5.3 «Кадровое обеспечение муниципальной службы» | всего, в том числе | X | X | 01505 00000 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0705 | 01505 21010 | X | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
|  |  |  | 905 | 0705 | 01505 21010 | 200 | 8 | 8 | 7,4 | 92,5 | 92,5 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы" | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
| 1.6.1 | - Основное мероприятие «Обеспечение защиты и безопасности населения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | Х | 01601 00000 | Х | 104 | 104 | 100,6 | 96,7 | 96,7 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 01601 00000 | Х | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0310 | 016 01 20350 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 00000 | Х | 103 | 103 | 100,6 | 97,7 | 97,7 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 016 01 29999 | 200 | 103 | 103 | 100,6 | 97,7 | 97,7 |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения на 2015-2025 годы» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | - Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности муниципальных учреждений и мест с массовым прибыванием граждан» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01701 00000 | Х | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01701 20380 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие «Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | 905 | 0314 | 01801 00000 | Х | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 905 | 0314 | 01801 29990 | 200 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 «Доступная среда» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | участник 1, всего Администрация Лозовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (квартальная/ годовая форма)

| N | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения " | всего, в том числе: | 5798 | 3548,9 | 61,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110 | 61,5 | 55,9 |
|  |  | местный бюджет | 5688 | 3487,4 | 61,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 582 | 317,2 | 54,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110 | 61,5 | 55,9 |
|  |  | местный бюджет | 472 | 255,7 | 54,2 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно - досуговой деятельности в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 425 | 289,6 | 68,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 425 | 289,6 | 68,1 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

| 1.4. | Подпрограмма 4 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Лозовском сельском поселении» | всего, в том числе: | 156 | 90 | 57,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 156 | 90 | 57,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социально - экономическое развитие Лозовского сельского поселения" | всего, в том числе: | 4526 | 2751,5 | 60,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4526 | 2751,5 | 60,8 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.6 | Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 104 | 100,6 | 96,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 104 | 100,6 | 96,7 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.7 | Подпрограмма 7 «Противодействие терроризму и экстремизму» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Лозовского сельского поселения» | всего, в том числе: | 2 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.8 | Подпрограмма 8 Охрана и использование земель на территории Лозовского сельского поселения | всего, в том числе: | 3 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.9 | Подпрограмма 9 Доступная среда | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |